## Sheet1
开发版本 | 时间 | 问题（红）/开发任务（黄）/优化（绿） | 优先级 | 解决时间 | 解决方法
V1.0.0 | 2022-10-08 | 进行分类查询后，无法回到全部，并且分类查询后进入其他页面再回到首页出现问题 | 高 | 2022-10-08 | 将原来在setup中获取数据，修改为在beforeCreated生命周期中获取数据，也许和定义为ref还是reactive数据有关系
| 2022-10-08 | 当使用C++进行分类查询时，url中的content有C++，但是查看载荷时发现只有C | 高 | 2022-10-09 | 属于前端传参特殊字符丢失的问题，处理字符串，对字符串进行replaceAll操作，将特殊字符转化为编码
| 2022-10-08 | 新增上传博客封面图片并在首页显示的功能 | 高
| 2022-10-10 | 登录注册添加格式验证功能 | 中 | 2022-10-10 | 利用element plus表单中的rules，在setup中设置表单验证要求并return，在el-form标签中设置prop属性